## IMPACT
MS # | UID | Element | Milestone Description | Baseline | Actual | Forecast | Need | Slack | Delta to B/L | Comments/Remarks |  | 37652 | 37680 | 37711 | 37741 | 37772 | 37802 | 37833 | 37864 | 37894 | 37925 | 37955 | 37986 | 38017 | 38046 | 38077 | 38107 | 38138 | 38168 | 38199 | 38230 | 38260 | 38291 | 38321 | 38352 | 38383 | 38411 | 38442 | 38472 | 38503 | 38533 | 38564 | 38595 | 38625 | 38656 | 38686 | 38717
1 | 65 | IMPACT | IMPACT - Instrument CDR | 2002-11-22 | 2002-11-22 | 2002-11-22 | 2002-11-22 | 0 | 0 |  |  | J'03 | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J'04 | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J'05 | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
2 | 41943062 | IMPACT | MAG - Deliver ETU to UC-B | 2003-01-20 | 2003-01-20 | 2003-01-20 | 2003-01-20 | 0 | 0 |  | Baseline | 4 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 17 | 19 | 21 | 21 | 22 | 26 | 26 | 26 | 31 | 33 | 36 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
3 | 549 | IMPACT | IMPACT - Flight ACTEL Lot Buy Received | 2003-01-20 | 2003-01-20 | 2003-01-20 | 2003-01-20 | 0 | 0 |  | Actual | 4 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16
4 | 67109659 | IMPACT | LET - L1 Detector Decision Trigger Event | 2003-01-31 | 2003-01-31 | 2003-01-31 | 2003-01-31 | 0 | 0 |  | Forecast | [8 empty] | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
5 | 71303498 | IMPACT | Place HET Flight Detector Order | 2003-02-05 | 2003-02-19 | 2003-02-19 | 2003-02-19 | 0 | -14 |  | Need | [8 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 31 | 37 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
6 | 586 | IMPACT | IMPACT - Flight ACTEL Lot DPA Complete | 2003-02-07 | 2003-02-07 | 2003-02-07 | 2003-02-07 | 0 | 0
7 | 100663483 | IMPACT | IDPU - ETU LVPS Available | 2003-02-10 | 2003-02-05 | 2003-02-05 | 2003-02-05 | 0 | 5
8 | 104857890 | IMPACT | IDPU - ETU Complete (Final Texting) | 2003-02-25 | 2003-02-15 | 2003-02-15 | 2003-02-15 | 0 | 10
9 | 67109739 | IMPACT | Place LET Flight Detector Order | 2003-03-03 | 2003-02-19 | 2003-02-19 | 2003-02-19 | 0 | 12 |  | Number | Date
10 | 100663484 | IMPACT | SWEA/STE-D - ETU LVPS Available | 2003-04-18 | 2003-05-14 | 2003-05-14 | 2003-05-28 | 0 | -26 |  | 37652 | 2003-01-31
11 | 92274710 | IMPACT | STE - ETU Complete | 2003-04-24 | 2003-06-30 | 2003-06-30 | 2003-06-30 | 0 | -67 |  | 37680 | 2003-02-28
12 | 83886164 | IMPACT | SWEA - ETU Complete | 2003-05-02 | 2003-06-27 | 2003-06-27 | 2003-06-27 | 0 | -56 |  | 37711 | 2003-03-31
13 | 100663487 | IMPACT | SEP - ETU LVPS Available | 2003-05-05 |  | 2003-09-19 | 2003-09-19 | 0 | -137 | This Milestone was completed on 9/19 | 37741 | 2003-04-30
14 | 71303496 | IMPACT | HET - Deliver EM to CIT | 2003-05-13 | 2003-06-17 | 2003-06-17 | 2003-06-17 | 0 | -35 |  | 37772 | 2003-05-31
15 | 100663490 | IMPACT | PLASTIC - ETU LVPS Delivered | 2003-06-09 | 2003-07-25 | 2003-07-25 | 2003-06-09 | 0 | -46 |  | 37802 | 2003-06-30
16 | 75497837 | IMPACT | SEPT - Deliver ETU to CIT | 2003-06-11 | 2003-06-11 | 2003-06-11 | 2003-10-20 | 0 | 0 |  | 37833 | 2003-07-31
17 | 125829142 | IMPACT | BOOM - Completion of Boom Protoflight Unit | 2003-07-16 | 2003-08-21 | 2003-08-21 | 2003-09-03 | 0 | -36 |  | 37864 | 2003-08-31
18 | 71303499 | IMPACT | HET - Last Flight Detector Received | 2003-09-08 |  | 2003-11-14 | 2003-11-20 | 4 | -67 |  | 37894 | 2003-09-30
19 | 67109740 | IMPACT | LET - Last Flight Detector Received | 2003-09-30 |  | 2004-01-30 | 2004-02-06 | 5 | -122 |  | 37925 | 2003-10-31
20 | 117441993 | IMPACT | SEP Package - EM I&T Complete | 2003-10-02 |  | 2003-11-11 | 2003-12-31 | 33 | -40 |  | 37955 | 2003-11-30
21 | 100663847 | IMPACT | IMPACT - FM1 Power Supplies Complete | 2003-10-14 |  | 2004-01-09 | 2004-01-09 | 0 | -87 |  | 37986 | 2003-12-31
22 | 109052577 | IMPACT | SEP Central - FM 1 Ready for I&T | 2003-12-12 |  | 2004-02-02 | 2004-02-03 | 0 | -52 |  | 38017 | 2004-01-31
23 | 109052576 | IMPACT | SEP Central - FM 2 Ready for I&T | 2004-01-02 |  | 2004-03-26 | 2004-04-26 | 20 | -84 |  | 38046 | 2004-02-29
24 | 92274924 | IMPACT | STE-U - FM1 Complete | 2004-01-07 |  | 2004-02-12 | 2004-03-22 | 25 | -36 |  | 38077 | 2004-03-31
25 | 100663848 | IMPACT | IMPACT - FM2 Power Supplies Complete | 2004-01-09 |  | 2004-03-09 | 2004-03-09 | 0 | -60 |  | 38107 | 2004-04-30
26 | 83886154 | IMPACT | SWEA - FM1 Complete | 2004-01-28 |  | 2004-03-25 | 2004-04-05 | 6 | -57 |  | 38138 | 2004-05-31
27 | 121635301 | IMPACT | Boom Suite - FM1 I&T Complete | 2004-04-01 |  | 2004-05-13 | 2004-05-24 | 6 | -42 |  | 38168 | 2004-06-30
28 | 117441992 | IMPACT | SEP Package - FM1 I&T Complete | 2004-04-08 |  | 2004-04-30 | 2004-05-17 | 11 | -22 |  | 38199 | 2004-07-31
29 | 117441991 | IMPACT | SEP Package - FM2 I&T Complete | 2004-04-07 |  | 2004-05-21 | 2004-05-24 | 1 | -44 |  | 38230 | 2004-08-31
30 | 104857892 | IMPACT | IDPU - FM2 Ready for Boom Suite I&T | 2004-04-08 |  | 2004-04-30 | 2004-06-01 | 20 | -22 |  | 38260 | 2004-09-30
31 | 92274923 | IMPACT | STE-U - FM2 Complete | 2004-04-19 |  | 2004-04-08 | 2004-04-08 | 0 | 11 |  | 38291 | 2004-10-31
32 | 83886102 | IMPACT | SWEA - FM2 Complete | 2004-05-04 |  | 2004-05-28 | 2004-05-28 | 0 | -24 |  | 38321 | 2004-11-30
33 | 121635520 | IMPACT | Boom Suite - FM1 Environmental Testing Complete | 2004-05-18 |  | 2004-06-11 | 2004-06-24 | 8 | -24 |  | 38352 | 2004-12-31
34 | 121635302 | IMPACT | Boom Suite - FM2 I&T Complete | 2004-06-04 |  | 2004-06-02 | 2004-06-15 | 8 | 2 |  | 38383 | 2005-01-31
35 | 125829324 | IMPACT | Boom - FM1 Structure Delivered | 2004-06-07 |  | 2004-05-14 | 2004-06-24 | 27 | 24 |  | 38411 | 2005-02-28
36 | 121635527 | IMPACT | Boom Suite - FM2 Environmental Testing Complete | 2004-06-08 |  | 2004-06-18 | 2004-06-29 | 6 | -10 |  | 38442 | 2005-03-31
37 | 117442185 | IMPACT | SEP Package - FM1 Environmental Testing Complete | 2004-07-01 |  | 2004-06-28 | 2004-07-12 | 8 | 3 |  | 38472 | 2005-04-30
38 | 125829323 | IMPACT | Boom - FM2 Structure Delivered | 2004-07-06 |  | 2004-06-28 | 2004-06-28 | 0 | 8 |  | 38503 | 2005-05-31
39 | 62915194 | IMPACT | SEP Package - FM1 Ready for Delivery to APL | 2004-07-14 |  | 2004-07-01 | 2004-07-14 | 8 | 13 |  | 38533 | 2005-06-30
40 | 121634886 | IMPACT | Boom Suite - FM1 Ready for Delivery to APL | 2004-07-14 |  | 2004-07-01 | 2004-07-14 | 8 | 13 |  | 38564 | 2005-07-31
41 | 121634885 | IMPACT | Boom Suite - FM2 Ready for Delivery to APL | 2004-07-27 |  | 2004-07-20 | 2004-07-27 | 5 | 7 |  | 38595 | 2005-08-31
42 | 62915193 | IMPACT | SEP Package - FM2 Ready for Delivery to APL | 2004-07-27 |  | 2004-07-27 | 2004-07-27 | 1 | 0 |  | 38625 | 2005-09-30
43 | 37749196 | IMPACT | Boom Suite - FM1 Project Contingency | 2004-09-01 |  | 2004-07-14 | 2004-09-01 | 35 | 49 |  | 38656 | 2005-10-31
44 | 62914866 | IMPACT | SEP Package - FM1 Project Contingency | 2004-09-01 |  | 2004-07-14 | 2004-09-01 | 35 | 49 |  | 38686 | 2005-11-30
45 | 37749195 | IMPACT | Boom Suite - FM2 Project Contingency | 2004-09-15 |  | 2004-07-27 | 2004-09-15 | 35 | 50 |  | 38717 | 2005-12-31
46 | 62914865 | IMPACT | SEP Package - FM2 Project Contingency | 2004-09-15 |  | 2004-07-27 | 2004-09-15 | 35 | 50